2026畢業典禮工作執掌

| 組別 | 主要負責人 |  | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 組長 | 工作人員 |  |
| 籌備執行 | 秘書室/學務處/教務處/總務處/各學院/畢聯會 |  | 1.工作分配協調事宜 2.籌畫畢業典禮等相關事宜 |
| 行政組 | 學務處課外組:羅采倫組長、黃郁潔 畢聯會：會長劉宗翰 秘書室:林郁忻 |  | 1.畢業典禮各組相關事宜進度掌握及工作分配協調事宜 2.協調總彩排一切事宜 3.舞台上貴賓及師長席位規劃 4.其他臨時狀況支援及排除 |
| 典禮組 | 教務處: 註課組邱勻沁、張鳳琪 親善大使 | 林佩璇、陳芝穎、曾瑀心、潘姿穎、王愛琪、吳雅靜 親善大使負責：蕭慧茹 | 1.規劃並執行撥穗、授證典禮程序 2.撥穗授證流程規劃、預演及彩排(包含引導師長、畢業生代表撥穗走位等) 3.畢業證書樣本之準備 4.彙整各學院出席畢業典禮之人數及撥穗代表 5.各所系主任教師之通知 6.其他臨時狀況支援及排除 |
| 活動組 | 學務處課外組:黃郁潔 畢聯會：會長劉宗翰 | 吳芝安、郭玄仲、蕭慧茹、羅采倫、楊夢怡 樂齡大學：詹宥荃、林欣汝 | - 畢業典禮主題規劃及設計 - 規劃撥穗及授證代表名單(畢聯會) - 畢業典禮表演人員選拔及訓練 - 邀請函製作 - 主持人/司儀 選拔及訓練 - 畢業袍借用/繳還相關事宜 - 畢業典禮表演規劃及相關物品採購等 - 舞台、燈光、音響廠商接洽及活動音樂準備及播放 - 其他臨時狀況支援及排除 |
| 場控組 | 學務處 生輔組 鄭宏文 | 吳瑄侑、廖柏旭、楊蕙明、楊沛晴、林亭均、邱 京、張以鄀、簡議貞、李沛恩、周海鈴、呂孟謙、周玉梅、張慈薇、簡瑜蓓、張紫容、龍佩愉、呂孟諭、李芃婷、張嘉玲、羅羽筑、林倩年、李玠儀、黃晴郁、鄭鈺陵、楊千儀、林季嫻、施依伶、梁慈琪、林珈慶、 | - 畢業典禮各系所學生及師長座位規劃 - 場佈統籌 3.於懷恩館一樓門口進行典禮秩序管制(畢業生當天需著畢業袍進場、家長請至二樓觀禮，貴賓請至接待處簽名登錄後由貴賓接待組引導入座) 4.協助場內座位佈置並於會場外公告張貼大型座位配置圖 5.二樓親友席引導及秩序維持 6.現場發放彩帶給觀禮台家長親友 7.其他臨時狀況支援及排除 |
| 接待組 | 會計室: 陳美華組長 | 人事室：吳惠玲、黃惠姿、張綾玲 秘書室：陳俐潔、戴筱芳 會計室：吳玉梅、李珮雯、林芷瑜、呂怡靜、林品妤 圖資處：張心妍 | 1.典禮當日貴賓、媒體接待及引導 2.貴賓簽到處設置、簽到簿等物品之準備 3.貴賓簽到後登錄名單遞交名單給司儀 4.貴賓室茶水等相關物品準備 5.典禮賀禮盆栽/花籃卡片之登錄 6.其他臨時狀況支援及排除 |
| 新聞組 | 秘書室 李育昀 | 簡偉淳 | 1.邀請新聞媒體 2.活動新聞稿撰寫 3.活動拍攝與錄影 4.其他臨時狀況支援及排除 |
| 場地器材及機動組 | 總務處 林名芳 林珮瑀 | 前置作業：學務處生輔組規劃並指揮椅子擺放，並由營繕協調物品如何取用(堆高機、推車等，全校職員共同進行場地桌椅地墊佈置) 當日清潔及動組：黃淑惠、林靜怡、劉叔欣、胡德蓓 | 1.典禮場佈校內物品調度(包含地墊、椅子、紅毯等物品之統籌調度) 2.場地使用前後環境整理、清潔 3.貴賓招待室清潔打掃及茶水之準備 4.畢業花束販賣廠商之相關事宜 5.活動當日所需器材借用、搬運事宜統籌 6.其他臨時狀況支援及排除=>支援交通組 |
| 機電組 | 總務處 林名芳 | 劉政賢、林正權、葉年翔 | 1.活動當日場地機電、空調維持正常運作 2.其他臨時狀況支援及排除 |
| 交通組 | 總務處 林珮瑀 保全杰哥 | 楊加地、許程墅、韓鳴展、葉 震、吳國豪、黃道林、張世杰、武傳玟、沈高溢、方順展、陳應南、呂宜龍、徐子倫、藍子軒、李育棻、楊庭峰、陳奕廷、宋政鴻、林弘偉、廖彥鈞、林正權、葉年翔、朱巧玲、陳幼軒、王佩嵐、莊英秋、羅智塘、沈珮甄、林翊翎 | 1.車輛管制 2.典禮當日所需交通車輛之調派 3.指揮交通 4.規畫停車場 5.交通接駁 6.其他臨時狀況支援及排除 |
| 醫護組 | 學務處 李淑茹 |  | 1.提供緊急醫療協助調派 |
| 場內座位引導及秩序維持 | 各院系秘書 | 林呈軒、曾珮津、林俊村、郭明裕、鄭嘉琦、林玟君、林憶杰、邱毓峰、陳玟君、簡偉淳、劉芸榛、胡芯華、曾婉婷、郭純伶、鄭秋蘭、邱品融、邱子芸 大漢專班：黃守珮、李筱凡、邵依柔、徐渙騰 | 1.系所秘書請務必在會場內維持各系秩序 2.協助勸導家長及親友至二樓觀禮區觀禮 3.畢業生入場時請在各系所座位區引導師長及畢業生入席並避免畢業生誤佔座位 4.一樓愛心敬老座位區引導 5.其他臨時狀況支援及排除 |